| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Integration der Geräte und Ausstattung innerhalb des Containers Sterilisation 2x4 StE (CST) sowie deren EIB |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Medizintechniker/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | Dokumente gemäß Auflistung am Ende des Dokuments |

Beschreibung

Integration der Geräte und Ausstattung innerhalb des Containers Sterilisation 2x4 StE (CST) sowie deren EIB.

Im Anhang 1 wird die Struktur aller Checklisten - die für den Aufbau und die EIB erforderlich sind – beschrieben.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausgebildetes Personal für die Integration und EIB |
|  |  | - Werkzeuge - Technische Dokumentation für den Aufbau |
|  | - Aufbau Sterilisationsmodul EinsLaz | - Sterilisationsmoduls EinsLaz aufgebaut - Ausrüstungsgegenstände gemäß SAA_GRU_AUF_01 verteilt |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Prüfen Elektroinstallation | - Überprüfung anhand der Checklisten F_GRU_AUF_15 und F_GRU_AUF_24 |
| Schritt 2 | - ErstEIB | - DLA CST anhand Checkliste F_GRU_AUF_17 |
| Schritt 3 | - Wasserinstallation | - das Anbinden an die externen Versorgungs- und Entsorgungsnetze anhand Checkliste F_GRU_AUF_16 |
|  |  | - SDV DR9/18 mit dem Magnetventil V8 verbinden |
|  |  | - Die beiden Umlaufkühler 2000/20 mit den Sterilisatoren VARIOKLAV® ECO 300 HC verbinden - an die Entsorgungsleitung anschließen |
| Schritt 4 | - ErstEIB | - WAM CST anhand F_GRU_AUF_16 |
|  |  | - SDV DR9/18 anhand F_GRU_AUF_18 |
|  |  | - ST4 anhand F_GRU_AUF_19 |
|  |  | - PDS anhand F_GRU_AUF_10 |
|  |  | - RLT CST anhand F_GRU_AUF_20 |
|  |  | - Kleingeräte und Ausstattung anhand F_GRU_AUF_11 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - Checklisten 01, 10, 11 - Checklisten 15-24 |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |

| Mitgeltende Dokumente | Arbeitsschritt |
| --- | --- |
| - SAA_GRU_AUF_01_01_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul_EinsLaz | - Vorbereitung |
| - SAA_GRU_AUF_04_01_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 | - 1, 2, 3, 4 |
| - SAA_GRU_AUF_05_01_Wartungsfristen | - 1, 2, 3, 4 |
| - F_GRU_AUF_01_01_Checkliste_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul_EinsLaz | - Vorbereitung |
| - F_GRU_AUF_10_01_Checkliste_EIB_PDS | - 4 |
| - F_GRU_AUF_11_01_Checkliste_EIB_Kleingeraete_und_Ausstattung | - 4 |
| - F_GRU_AUF_15_01_Checkliste_EIB_Elektroinstallation_CST | - 1 |
| - F_GRU_AUF_16_01_Checkliste_EIB_WAM_CST | - 3, 4 |
| - F_GRU_AUF_17_01_Checkliste_EIB_DLA_CST | - 2 |
| - F_GRU_AUF_18_01_Checkliste_EIB_SDV_CST | - 4 |
| - F_GRU_AUF_19_01_Checkliste_EIB_Sterilisator_ST4_ULK_CST (1-2) | - 4 |
| - F_GRU_AUF_20_01_Checkliste_EIB_RLT_CST | - 4 |
| F_GRU_AUF_22_01_Checkliste_Wartungsfristen | 1, 2, 3, 4 |
| F_GRU_AUF_23_01_Checkliste_Uhrzeit | 4 |
| F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 | 1 |
| - HP_Da1320_WAM_CST_Montage_Inbetriebnahme | - 3, 4 |
| - HP_Da1323_SDV_DR9-DR18_Twin_Installationsanleitung | - 4 |
| HP_Da1308_ULK_2000-20_Montageanleitung | 3 |
| - HP_Da1543_DLA_CST_Bedienungsanleitung | - 2 |
| - HP_Da1324_VARIOKLAV_ECO_300_HC_Inbetriebnahmeanleitung | - 3 |
| - HP_Da1513_PDS_EL_Montageanleitung | - 4 |
| - HP_SteriModul_EL_Prozessdokumentation | - 4 |
| - Weiss_ZKB15_BetrAnl | - 4 |
| - Dantherm_Klimageraet_AC_M5_MKII_Service_Manual | - 4 |

- Anhang 1

- EIB Geräte CST Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 nach Ortswechsel oder Wiederaufbau

- Struktur der Checklisten: