| Stammblatt |  |
| --- | --- |
| Ziel | Integration der Geräte und Ausstattung innerhalb des Containers Lagerung Sterilgut (CLS) sowie deren EIB |
| Anwendungsbereich | AEMP EL |
| Zuständigkeit/Verantwortlichkeit | Medizintechniker/Aufbaupersonal |
| Mitgeltende Dokumente | Dokumente gemäß Auflistung am Ende des Dokuments |

Beschreibung

Integration der Geräte und Ausstattung innerhalb des Containers Sterilisation 2x4 StE (CST) sowie deren EIB.

Im Anhang 1 wird die Struktur aller Checklisten - die für den Aufbau und die EIB erforderlich sind – beschrieben.

| Arbeitsschritt | Beschreibung | Anweisung |
| --- | --- | --- |
| - Vorbereitung | - Bereitstellen von Personal und Ressourcen | - Ausgebildetes Personal für die Integration und Inbetriebnahme |
|  |  | - Werkzeuge - Technische Dokumentation für den Aufbau |
|  | - Aufbau Sterilisationsmodul EinsLaz | - Sterilisationsmoduls EinsLaz aufgebaut - Ausrüstungsgegenstände gemäß SAA_GRU_AUF_01 verteilt |
| - Durchführung |  |  |
| Schritt 1 | - Prüfen Elektroinstallation | - Überprüfung anhand der Checklisten F_GRU_AUF_02 und F_GRU_AUF_24 |
| Schritt 2 | - Erstinbetriebnahme | - DLA CLS anhand Checkliste F_GRU_AUF_13 |
| Schritt 3 | - Erstinbetriebnahme | - TLE anhand F_GRU_AUF_12 |
|  |  | - PDS anhand F_GRU_AUF_10 |
|  |  | - RLT CSE anhand F_GRU_AUF_14 |
| - Abschließend |  |  |
| Dokumentation und Freigabe | - Dokumentation der Maßnahme | - Checklisten 01, 02, 10, 12-14 - Checklisten 22-24 |
|  | - Freigabe | - durch autorisierten Servicetechniker oder TE-Fhr |

| Mitgeltende Dokumente | Arbeitsschritt |
| --- | --- |
| - SAA_GRU_AUF_01_01_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul_EinsLaz | - Vorbereitung |
| - SAA_GRU_AUF_04_01_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 | - 1, 2, 3 |
| - SAA_GRU_AUF_05_01_Wartungsfristen | - 1, 2, 3 |
| - F_GRU_AUF_01_01_Checkliste_Aufbau_Huelle_Sterilisationsmodul_EinsLaz | - Vorbereitung |
| - F_GRU_AUF_02_01_Checkliste_EIB_Elektroinstallation_CSE | - 1 |
| - F_GRU_AUF_10_01_Checkliste_EIB_PDS | - 3 |
| - F_GRU_AUF_12_01_Checkliste_EIB_TLE | - 3 |
| - F_GRU_AUF_13_01_Checkliste_EIB_DLA_CLS | - 2 |
| - F_GRU_AUF_14_01_Checkliste_EIB_RLT_CSE | - 3 |
| F_GRU_AUF_22_01_Checkliste_Wartungsfristen | 1, 2, 3 |
| F_GRU_AUF_23_01_Checkliste_Uhrzeit | 3 |
| F_GRU_AUF_24_01_Checkliste_Pruefprotokolle_DGUV_Vorschrift_3 | 1, 2, 3 |
| - Cantel_endoSTORE_one-click_GebrAnw | - 3 |
| - Da1591_DLA_CLS_Betriebsanleitung | - 2 |
| - HP_Da1513_PDS_EL_Montageanleitung | - 3 |
| - HP_SteriModul_EL_Prozessdokumentation | - 3 |
| - Weiss_ZKB15_BetrAnl | - 3 |

- Anhang 1

- Inbetriebnahme Geräte CLS Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 nach Ortswechsel oder Wiederaufbau

- Struktur der Checklisten: